## ProductBacklog
Backlog-Item number | Descripton | Estimated Time
1 | Class Map | 2
2 | Class Info | 2
3 | Class Player | 2
4 | Class Control | 4
5 | Class World | 3
6 | Create a Car Class | 4
7 | Create Pause Menu | 3
8 | Create GUI Enum MenuItems | 2
9 | Enum TerrainType | 2
10 | Design | 5
Features
11 | HighScore | 2
12 | 2Player | 1
14 | Lap Timer | 2
15 | Count Down | 3
16 | Game Sound | 3
15 | AI | 1
16 | Clouds | 1
17 | Start menu | 1.5
19 | Start position | 1
20 | Timer | 0.5
21 | Förbättra AI | 1
22 | Refaktorisera | 3

## Sprint1
Resouces
|  |  | Name | 2013-02-11 | 2013-02-12 | 2013-02-13 | 2013-02-14 | 2013-02-15
|  |  | Fidde | 3 | 6 | 3 | 6 | 0
|  |  | Manne | 3 | 6 | 3 | 6 | 0
|  |  | Stoffe | 3 | 6 | 3 | 6 | 0
|  |  | Tobias | 3 | 6 | 3 | 6 | 0
|  |  | Magnus | 3 | 6 | 3 | 6 | 0
|  |  | Mattias | 3 | 6 | 3 | 6 | 0
|  |  | Fille | 3 | 6 | 3 | 6 | 0
|  |  | Emil | 3 | 6 | 3 | 6 | 0
|  |  |  | 24 | 20 | 12 | 8 | 0
Sprint 1
Backlog-Item number | Descripton | Assignment | Estimated Time | 2013-02-11 | 2013-02-12 | 2013-02-13 | 2013-02-14 | 2013-02-15
1 | Class Map | Tobias | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0
2 | Class Info | Magnus | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0
3 | Class Player | Mattias | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 0
4 | Class Control | Stoffe/Philip | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Class World | Mattias | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0
6 | Create a Car Class | Fidde/Manne | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0
7 | Create PauseMenu Class | Stoffe/Philip | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0
8 | Create GUI Enum MenuItems | Manne/Stoffe | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Enum TerrainType | Manne | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Design | Tobias | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0
15 | AI | Emil | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
12 | 2-Spelare | Stoffe | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Clouds | Emil | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0
|  |  | 26 | 25 | 17.5 | 11.5 | 0 | 0
Date | Avalible resorces | Estimated days
2013-02-11 | 24 | 25
2013-02-12 | 20 | 17.5
2013-02-13 | 12 | 11.5
2013-02-14 | 8 | 0
2013-02-15 | 0 | 0

## Sprint2
Resouces
|  |  | Name | 2013-02-18 | 2013-02-19 | 2013-02-20 | 2013-02-21 | 2013-02-22
|  |  | Fidde | 3 | 6 | 3 | 6 | 0
|  |  | Manne | 3 | 6 | 3 | 6 | 0
|  |  | Stoffe | 3 | 6 | 3 | 6 | 0
|  |  | Tobias | 3 | 6 | 3 | 6 | 0
|  |  | Mangnus | 3 | 6 | 3 | 6 | 0
|  |  | Mattias | 3 | 6 | 3 | 6 | 0
|  |  | Philip | 3 | 6 | 3 | 6 | 0
|  |  | Emil | 3 | 6 | 3 | 6 | 0
|  |  |  | 24 | 20 | 12 | 8 | 0
Sprint 2
Backlog-Item number | Descripton | Assignment | Estimated Time | 2013-02-18 | 2013-02-19 | 2013-02-20 | 2013-02-21 | 2013-02-22
1 | HighScore | Magnus/Fidde | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
17 | StartMenu | Magnus/Tobias/Stoffe | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
4 | Lap Timer | Philip | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
5 | CountDown | Manne | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
22 | Refaktorisera | Alla | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
21 | Förbättra AI | Emil | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
19 | Start position | Stoffe | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Skriva in i XNA | Tobias | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
Specialare: | Övning 4 Manne |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Övning 4 Magnus |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Övning 4 Emil |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Övning 4 Stoffe |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Övning 4 Fredrik |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Övning 4 Philip |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Övning 4 Tobias |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Övning 4 Mattias |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Lab 1 Manne |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Lab 1 Magnus |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Lab 1 Emil |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Lab 1 Stoffe |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Lab 1 Fredrik |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Lab 1 Philip |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Lab 1 Tobias |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Lab 1 Mattias |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 24.5 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23
Date | Avalible resorces | Estimated days
2013-02-18 | 24 | 23
2013-02-19 | 20 | 23
2013-02-20 | 12 | 23
2013-02-21 | 8 | 23
2013-02-22 | 0 | 23