## ProductBacklog
Backlog-Item number | Descripton | Estimated Time
1 | Class Map | 2
2 | Class Info | 2
3 | Class Player | 2
4 | Class Control | 4
5 | Class World | 3
6 | Create a Car Class | 4
7 | Create GUI MENU | 3
8 | Create GUI Enum MenuItems | 2
9 | Enum TerrainType | 2
10 | Design | 5
Features
11 | HighScore | 2
12 | 2Player | 1
13 | MoreMaps | 2
14 | LapTimes | 2
15 | CountDownSound | 3
16 | InGameSound | 3

## Sprint2
Resouces
|  |  | Name | 2013-02-18 | 2013-02-19 | 2013-02-20 | 2013-02-21 | 2013-02-22
|  |  | Fidde | 3 | 6 | 3 | 6 | 0
|  |  | Manne | 3 | 6 | 3 | 6 | 0
|  |  | Stoffe | 3 | 6 | 3 | 6 | 0
|  |  | Tobbe | 3 | 6 | 3 | 6 | 0
|  |  | Mange | 3 | 6 | 3 | 6 | 0
|  |  | Jocke | 3 | 6 | 3 | 6 | 0
|  |  | Mattias | 3 | 6 | 3 | 6 | 0
|  |  | Fille | 3 | 6 | 3 | 6 | 0
|  |  | Emil | 3 | 6 | 3 | 6 | 0
|  |  |  | 27 | 22.5 | 13.5 | 9 | 0
Sprint 2
Backlog-Item number | Descripton | Assignment | Estimated Time | 2013-02-18 | 2013-02-19 | 2013-02-20 | 2013-02-21 | 2013-02-22
1 | HighScore |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
2 | 2Player |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | MoreMaps |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
4 | LapTimes |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
5 | CountDownSound |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
6 | InGameMusic |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Date | Avalible resorces | Estimated days
2013-02-18 | 27 | 15
2013-02-19 | 22.5 | 15
2013-02-20 | 13.5 | 15
2013-02-21 | 9 | 15
2013-02-22 | 0 | 15

## Sprint1
Resouces
|  |  | Name | 2013-02-11 | 2013-02-12 | 2013-02-13 | 2013-02-14 | 2013-02-15
|  |  | Fidde | 3 | 6 | 3 | 6 | 0
|  |  | Manne | 3 | 6 | 3 | 6 | 0
|  |  | Stoffe | 3 | 6 | 3 | 6 | 0
|  |  | Tobias | 3 | 6 | 3 | 6 | 0
|  |  | Magnus | 3 | 6 | 3 | 6 | 0
|  |  | Mattias | 3 | 6 | 3 | 6 | 0
|  |  | Fille | 3 | 6 | 3 | 6 | 0
|  |  | Emil | 3 | 6 | 3 | 6 | 0
|  |  |  | 24 | 20 | 12 | 8 | 0
Sprint 1
Backlog-Item number | Descripton | Assignment | Estimated Time | 2013-02-11 | 2013-02-12 | 2013-02-13 | 2013-02-14 | 2013-02-15
1 | Class Map | Tobbe | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0
2 | Class Info | Magnus | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0
3 | Class Player | Mattias | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 0
4 | Class Control | Stoffe/Philip | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Class World | Mattias | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0
6 | Create a Car Class | Fidde/Manne | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0
7 | Create GUI MENU | Stoffe/Philip | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0
8 | Create GUI Enum MenuItems | Manne | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Enum TerrainType | Manne | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Design | Tobias | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0
| AI |  | 24 | 23 | 16 | 10 | 0 | 0
Multiplayer
Date | Avalible resorces | Estimated days
2013-02-11 | 24 | 23
2013-02-12 | 20 | 16
2013-02-13 | 12 | 10
2013-02-14 | 8 | 0
2013-02-15 | 0 | 0